## PLANUNG_FR
Vadémécum « Retour des concessions » - www.vs.ch/energie
|  |  | Acteurs | [7 empty] | calendrier indicatif
Chap. |  |  | Commune concédante | Canton | FMV | Experts des communes | Partenaires/ tiers | Concessionnaire actuel | Nouv. Concessionaire | Durée en mois par étape du début à la fin (estimation) | … | Fin de la concession / Début de la nouvelle concession
| Direction générale |  | D | (D)
1 | Initier la clarification de l’utilisation future de la force hydraulique | [8 empty] | 3
1.1. |  | Lancement des travaux par le Conseil municipal | E
1.2. |  | Implication de l’Etat et de FMV | E
1.3. |  | Planification des démarches suivantes | E | E | E
1.4. |  | Information au concessionnaire | E
2 | Planifier la stratégie pour l’usine hydroélectrique faisant retour | [8 empty] | 6
2.1. |  | Collecte des données de base | E | E | E
2.2. |  | Élaboration de la planification stratégique pour l’usine hydroélectrique faisant retour | E | E | E
3 | Évaluer l’état de l’usine hydroélectrique et fixer l’indemnité équitable | [8 empty] | 12
3.1. |  | Projet pour contrôler l’état et pour fixer l’indemnité équitable | D | (D) | E | E |  | E
3.2. |  | Accord et/ou élimination des divergences avec le concessionnaire | E | E |  |  |  | E
4 | Évaluer la rentabilité future de l’aménagement hydroélectrique | [8 empty] | 3
4.1. |  | Évaluation par les experts en économie énergétique |  |  | E | E
4.2. |  | Analyse de l’influence sur les finances communales | E |  |  | E
5 | Désigner le nouveau concessionnaire | [8 empty] | 6
5.1. |  | Définition du rôle de la commune concédante | E
5.2. |  | Désignation des partenaires | E |  | E
5.3. |  | Répartition des rôles des partenaires pour l’exploitation de la centrale | E |  | E |  | E
6 | Décider de la future utilisation de la force hydraulique | [8 empty] | 6
6.1. |  | Synthèse des connaissances acquises et recommandation d’action | E | E
6.2. |  | Consultation du canton | E | E
6.3. |  | Décision du conseil municipal et de l’assemblée primaire/ conseil général | E
7 | Nouvelle concession | [8 empty] | 24
7.1. |  | Planification de la procédure de concession et de l’approbation des plans | [6 empty] | E
7.2. |  | Projet de la nouvelle concession de droits d’eau | E
7.3. |  | Procédure et octroi de la concession | E | E |  |  |  |  | E
7.4. |  | Transfert de l’exploitation au nouveau concessionnaire | [5 empty] | E | E
[9 empty] | Total | 60