## PLANUNG_DE
Vademecum «Heimfall der Konzessionen» - www.vs.ch/energie
|  |  | Akteure | [7 empty] | indikativer Zeitplan
Kap. |  |  | Konzessionsgemeinde | Kanton | FMV | Experte der Gemeinde | Partner/Dritte | Aktueller Konzessionär | Neuer Konzessionär | Dauer in Monaten pro Arbeits-etappe von Beginn bis Ende (Schätzung) | … | Konzessionsende / Beginn der neuen Konzession
| Gesamtleitung |  | L | (L)
1 | Initiieren der Klärung der zukünftigen Nutzung der Wasserkraft | [8 empty] | 3
1.1. |  | Anstoss der Arbeiten durch den Gemeinderat | B
1.2. |  | Einbezug des Kantons und der FMV | B
1.3. |  | Planung der nächsten Schritte | B | B | B
1.4. |  | Information an den Konzessionär | B
2 | Strategische Planung für das heimfallende Wasserkraftwerk | [8 empty] | 6
2.1. |  | Sammeln von Grundlagendaten | B | B | B
2.2. |  | Erarbeiten der strategischen Planung für das heimfallende Wasserkraftwerk | B | B | B
3 | Beurteilen des Kraftwerkszustands und Festlegen der billigen Entschädigung | [8 empty] | 12
3.1. |  | Projekt zur Zustandsprüfung und Ermittlung der billigen Entschädigung | L | (L) | B | B |  | B
3.2. |  | Differenzbereinigung | B | B |  |  |  | B
4 | Beurteilen der zukünftigen Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks | [8 empty] | 3
4.1. |  | Bewertung durch Experten für Energiewirtschaft |  |  | B | B
4.2. |  | Analyse des Einflusses auf die Gemeindefinanzen | B |  |  | B
5 | Bestimmen des neuen Konzessionärs | [8 empty] | 6
5.1. |  | Definieren der Rolle der Konzessionsgemeinde | B
5.2. |  | Festlegen der Partner | B |  | B
5.3. |  | Rollenverteilung der Partner bei der Kraftwerksbewirtschaftung | B |  | B |  | B
6 | Entscheid über die zukünftige Nutzung der Wasserkraft | [8 empty] | 6
6.1. |  | Zusammenfassen der erarbeiteten Erkenntnisse und Handlungsempfehlung | B | B
6.2. |  | Anhörung des Kantons | B | B
6.3. |  | Entscheid der Urversammlung oder des Generalrates | B
7 | Neue Konzession | [8 empty] | 24
7.1. |  | Planung des Konzessions- und Plangenehmigungsverfahren | [6 empty] | B
7.2. |  | Entwurf der neuen Wasserrechtskonzession | B
7.3. |  | Konzessionsverfahren und -erteilung | B | B |  |  |  |  | B
7.4. |  | Übergabe des Betriebs an den neuen Konzessionär | [5 empty] | B | B
[9 empty] | Total | 60